## Sheet1
No | Tanggal | Ringkasan Aktivitas Penelitian
1 | 10 Nov 2025 | Inisiasi penelitian dan penetapan ruang lingkup proyek deteksi advertorial.
2 | 11 Nov 2025 | Studi literatur komprehensif terkait mekanisme deteksi native ads terkini.
3 | 12 Nov 2025 | Penyusunan kriteria dan batasan dari dataset awal yang akan dikumpulkan.
4 | 13 Nov 2025 | Eksekusi pengumpulan dataset artikel berita elektronik dari portal Indonesia.
5 | 14 Nov 2025 | Validasi dan kurasi manual subset pertama dari dataset awal yang terkumpul.
6 | 17 Nov 2025 | Penyiapan environment eksperimen untuk pengujian model baseline.
7 | 18 Nov 2025 | Integrasi akses API GPT-4o sebagai validator Ground Truth percobaan awal
8 | 19 Nov 2025 | Uji coba prompt engineering untuk klasifikasi native ads dengan GPT-4o.
9 | 20 Nov 2025 | Eksekusi eksperimen klasifikasi pada subset data menggunakan GPT-4o.
10 | 21 Nov 2025 | Evaluasi kinerja dan rekapitulasi performa GPT-4o sebagai metrik baseline.
11 | 24 Nov 2025 | Identifikasi kandidat model bahasa Open-Source (OSS) yang potensial.
12 | 25 Nov 2025 | Registrasi dan setup API OpenRouter untuk memfasilitasi akses multi-model OSS.
13 | 26 Nov 2025 | Pembuatan skrip otomatisasi pengujian inferensi melalui endpoint OpenRouter.
14 | 27 Nov 2025 | Pengumpulan hasil inferensi eksperimen beberapa kandidat model OSS.
15 | 28 Nov 2025 | Analisis komparatif performa deteksi antara model komersial dan terbuka (OSS).
16 | 01 Des 2025 | Studi dan perancangan konsep arsitektur multi-agen untuk deteksi konten.
17 | 02 Des 2025 | Inisialisasi desain sistem deteksi berbasis kerangka kerja LangChain.
18 | 03 Des 2025 | Pembuatan prototipe logika komunikasi antar agen secara sistematis.
19 | 04 Des 2025 | Implementasi orkestrasi agen dasar menggunakan objek StateGraph LangChain.
20 | 05 Des 2025 | Pengujian dan debugging fungsionalitas alur tugas agen dalam LangChain.
21 | 08 Des 2025 | Penyiapan korpus berita dengan nuansa persuasif untuk pengujian intensif Llama-3.
22 | 09 Des 2025 | Konfigurasi dan penyesuaian instruksi prompt pada uji coba Llama-3.
23 | 10 Des 2025 | Pelaksanaan eksperimen deteksi dan pemahaman fitur linguistik persuasif.
24 | 11 Des 2025 | Analisis kesalahan (error analysis) pada pola prediksi yang terklasifikasi salah.
25 | 12 Des 2025 | Penyusunan laporan temuan kemampuan Llama-3 dalam memahami bahasa berita lokal.
26 | 15 Des 2025 | Pemetaan rute pemanggilan API OpenAI dan OpenRouter pada backend proyek.
27 | 16 Des 2025 | Pengembangan modul integrasi dinamis sistem klasifikasi ke backend utama.
28 | 17 Des 2025 | Implementasi fungsi tracker untuk kalkulasi dan monitoring biaya akses API.
29 | 18 Des 2025 | Optimalisasi struktur payload permintaan inferensi guna efisiensi token.
30 | 19 Des 2025 | Finalisasi dan stress-testing kestabilan integrasi API eksternal di lingkungan backend.
31 | 22 Des 2025 | Audit integritas data, format log, dan kualitas sampel dari dataset mentah.
32 | 23 Des 2025 | Pembuatan skrip otomatisasi pembersihan teks (text cleaning & preprocessing).
33 | 24 Des 2025 | Standardisasi struktur label target dan transformasi format output ke JSON/JSONL.
34 | 25 Des 2025 | Validasi hasil pemrosesan dan ekstraksi fitur awal untuk pipeline pembelajaran.
35 | 26 Des 2025 | Finalisasi komposisi dataset dan pemecahan partisi (train/val/test split) untuk fine-tuning.
36 | 29 Des 2025 | Akses awal dan audit spesifikasi pada komputasi hardware server GPU (A100).
37 | 30 Des 2025 | Instalasi driver grafis CUDA, cuDNN, serta library akselerasi deep learning dasar.
38 | 31 Des 2025 | Pembuatan virtual environment Python terisolasi dan instalasi PyTorch ekosistem.
39 | 01 Jan 2026 | Konfigurasi akses sistem remote (Jupyter Lab / SSH) lalu verifikasi topologi GPU.
40 | 02 Jan 2026 | Uji coba pemuatan (loading) base model terkecil untuk memvalidasi kesiapan environment.
41 | 05 Jan 2026 | Desain dan kalibrasi prompt berbasis instruksi sistematis untuk tagging entitas.
42 | 06 Jan 2026 | Eksekusi uji coba inferensi kategorisasi konten dan metadata dengan Llama.
43 | 07 Jan 2026 | Evaluasi sebaran akurasi dan penyusunan matriks kebingungan (confusion matrix).
44 | 08 Jan 2026 | Refinement dan iterasi perbaikan prompt instruksi berdasarkan hasil log anomali.
45 | 09 Jan 2026 | Kompilasi ringkasan analisis kapabilitas analitis instruksional dari model Llama.
46 | 12 Jan 2026 | Studi literatur terkait algoritma manajemen memori GPU dan dokumentasi paket Unsloth.
47 | 13 Jan 2026 | Instalasi paket Unsloth dan library pendukung efisiensi (trl, peft) pada server.
48 | 14 Jan 2026 | Uji beban dan profiling baseline beban VRAM pada skrip training standar non-Unsloth.
49 | 15 Jan 2026 | Migrasi skrip proses training dasar agar sepenuhnya mendukung eksekusi Unsloth.
50 | 16 Jan 2026 | Benchmarking efisiensi utilisasi VRAM serta komparasi laju iterasi (waktu eksekusi).
51 | 19 Jan 2026 | Pemrograman skema perancangan konfigurasi LoRA (pemilihan ukuran Rank dan Alpha).
52 | 20 Jan 2026 | Penyiapan integrasi algoritma kuantisasi 4-bit (QLoRA) mempergunakan BitsAndBytes.
53 | 21 Jan 2026 | Uji coba iterasi periode pertama proses Parameter-Efficient Fine-Tuning pada subset data.
54 | 22 Jan 2026 | Monitoring kestabilan gradien, laju optimisasi, dan kurva loss (training/validation).
55 | 23 Jan 2026 | Pengujian stabilitas inferensi awal menggunakan adapter pasca-PEFT demi menghindari degradasi.
56 | 26 Jan 2026 | Studi karakteristik arsitektur ultra-mini dan keterbatasan operasional dari Gemma 3 270M.
57 | 27 Jan 2026 | Penyesuaian konfigurasi hyperparameter training yang dikalibrasi untuk dimensi model sub-1B.
58 | 28 Jan 2026 | Uji coba pelaksanaan fine-tuning tahap pertama secara eksklusif untuk model 270M.
59 | 29 Jan 2026 | Evaluasi perbedaan kinerja base model dibandingkan dengan checkpoint hasil fine-tuned.
60 | 30 Jan 2026 | Penyusunan proyeksi pengujian lingkungan dan skenario simulasi deployment minim resource.
61 | 02 Feb 2026 | Audit ekstensif arsitektur program dan identifikasi limitasi basis kode monolithic saat ini.
62 | 03 Feb 2026 | Pemecahan struktur pipeline agen-agen eksisting menjadi class dan sub-modul yang independen.
63 | 04 Feb 2026 | Refaktorisasi pola pengendalian state (state-management) memanfaatkan LangChain StateGraph.
64 | 05 Feb 2026 | Penyesuaian dependensi pemanggilan internal dan integrasi direktori kerja baru 'langchain-refactor'.
65 | 06 Feb 2026 | Pelaksanaan uji fungsi menyeluruh (end-to-end regression) untuk konfirmasi fungsionalitas sistem.
66 | 09 Feb 2026 | Analisis performa degradatif model Gemma 3 270M atas penurunan akurasi pada evaluasi Phase 3.
67 | 10 Feb 2026 | Inspeksi mendetail terhadap keluaran prediksi yang mengungkap disrupsi integritas parsing format JSON.
68 | 11 Feb 2026 | Investigasi teoritis relasi antara struktur kendala skema output JSON dengan parameter berkapasitas rendah.
69 | 12 Feb 2026 | Eksperimentasi penyesuaian instruksi constraint JSON dengan harapan meringankan overhead generasi SLM.
70 | 13 Feb 2026 | Formulasi kesimpulan terkait insufisiensi kemampuan format logika terstruktur pada rentang Small Language Models.
71 | 16 Feb 2026 | Desain konseptual dan prototipe arsitektur Phase 4 (Extreme Simplification) untuk mengurangi kompleksitas output.
72 | 17 Feb 2026 | Peralihan fokus menuju pendekatan Phase 5 (Multiple Choice Question / MCQ) demi efisiensi proses penalaran model mini.
73 | 18 Feb 2026 | Refaktorisasi prompt sistem secara masif dari instruksi naratif menjadi struktur pemilihan opsi (MCQ-Framing).
74 | 19 Feb 2026 | Uji coba pelaksanaan pipeline utuh memakai format MCQ dengan pengawasan respons langsung pada Gemma 3 270M.
75 | 20 Feb 2026 | Validasi tingkat keamanan kendala output skema MCQ, beserta penyelesaian penulisan rekapitulasi evaluasi performa SLM akhir.
76 | 23 Feb 2026 | Pelaksanaan fine-tuning model Gemma 3 12B dengan pendekatan QLoRA dan pengaturan hyperparameter optimal.
77 | 24 Feb 2026 | Integrasi komponen Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan FAISS untuk context-grounding.
78 | 25 Feb 2026 | Pengembangan dan pengujian layer Agen Explainer untuk menghasilkan justifikasi klasifikasi.
79 | 26 Feb 2026 | Pelaksanaan evaluasi kualitatif menggunakan protokol LLM-as-a-Judge (GPT-4o) untuk menilai jejak penalaran.
80 | 27 Feb 2026 | Analisis komparatif arsitektur backbone (Gemma 3, Qwen, Llama, GPT-OSS) terutama pada kategori Berita Batas/Kasus Ambigu.
81 | 02 Mar 2026 | Penyusunan draf awal artikel penelitian (versi bahasa Inggris) berdasarkan penemuan kerangka kerja AGENA.
82 | 03 Mar 2026 | Penerjemahan dan sinkronisasi draf artikel penelitian ke dalam bahasa Indonesia untuk target publikasi.
83 | 04 Mar 2026 | Pembuatan visualisasi diagram arsitektur multi-agen dan grafik performa matriks kebingungan (confusion matrix).
84 | 05 Mar 2026 | Finalisasi proofreading manuskrip penelitian, penyesuaian terminologi 'Berita Batas', dan penambahan komparasi baseline SENADA.